## 모바일 프로젝트 라는 수업에서 이 참고자료를 바탕으로 아
작업분류체계
WBS ID | 작업명 | 산출물 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | 담당 | Trace To FS
WBS-1 | 기획/설계 | RFP/SRS/FS 확정 | [8 empty] | PM | 전체
WBS-2 | 인프라/계정 | 서버/DB 구축, 회원 API | [8 empty] | 백엔드 | FS-APP-001, FS-INFRA-001
WBS-3 | 레시피 CRUD | 레시피 등록/조회/검색 API | [8 empty] | 백엔드 | FS-APP-002, FS-APP-003
WBS-4 | AI 모델 개발 | 레시피 분류/추천 모델 | [8 empty] | AI | FS-AI-001, FS-APP-004
WBS-5 | 앱 화면 개발 | 로그인, 메인, 레시피 화면 | [8 empty] | 앱 | FS-APP-001, 002, 003, 004
WBS-6 | 통합 및 QA | 기능 통합 및 테스트 | [8 empty] | QA | 전체
WBS-7 | 배포 및 안정화 | 스토어 배포, 최종 수정 | [8 empty] | 전팀 | 전체
비용 산출
역할 | 참여율 | 평균임금(M/M) | 투입기간(주) | 투입(M/M) | 인건비
PM | 50% | 8596776 | 8 | 1 | 8596776
백엔드 개발자 | 100% | 6754337 | 8 | 2 | 13508674
AI 엔지니어 | 100% | 7500000 | 6 | 1.5 | 11250000
앱 개발자 | 100% | 6754337 | 8 | 2 | 13508674
QA | 50% | 5941577 | 4 | 0.5 | 2970789
합계 |  |  |  | 7 | 49834913